## 指标情况调度表
鄂尔多斯市创建国家生态文明建设示范市指标完成情况调度表
序号 | 指标名称 | 指标值标准 | 牵头部门 | 责任部门 | 2022年指标值情况 | 2023年工作推进情况 | 备注
1 | 生态文明建设规划 | 全面实施 | 旗政府办公室 |  |  | 100%
2 | 党委政府对生态文明建设重大目标任务部署情况 | 有效开展 | 旗委办公室、旗政府办公室 |  |  | 目前正在征求意见
3 | 生态文明建设工作占党政实绩考核的比例 | ≥20% | 旗委组织部 |  |  | 为深入践行习近平生态文明思想，全面贯彻落实党中央、国务院关于加快推进生态文明建设的有关决策部署，按照生态环境部印发的《国家生态文明建设示范市县建设指标》、《国家生态文明建设示范市县管理规程》（环生态〔2019〕76号）、《内蒙古自治区党委自治区人民政府关于加快推进生态文明建设的实施意见》（内党发〔2015〕16号）、《内蒙古自治区创建国家生态文明建设示范区管理规程》、《鄂尔多斯市人民政府办公厅关于开展生态文明建设示范区创建工作有关事宜的通知》（鄂府办发〔2017〕47号）、《鄂尔多斯市创建国家生态文明建设示范市规划（2021-2035年）》文件要求，积极开展创建工作，目前规划初稿编制完成并征求各部门、各苏木镇意见建议，对接重点工程任务，力争年底通过自治区专家评审。
4 | 河长制 | 全面实施 | 旗河长办 |  |  | 一是印发了2023年第1号《鄂托克旗2023年河长制湖长制工作要点》第2号《进一步加强黄河流域河湖信息化监管体系工作方案》总河湖长令，部署2023年河长制湖长制工作。 二是印发了《鄂托克旗人民政府关于黄河滩区禁种高秆农作物有关事宜的通告》（鄂政发〔2023〕59号），严格落实黄河滩区高秆农作物禁限种。2023年黄河滩区内1500亩耕地无高秆农作物。 三是在鄂托克电视台、鄂托克网站发布《关于严厉打击鄂托克旗河道非法采矿等违法犯罪行为的通告》，严厉打击河道非法采砂行为。 四是印发了《进一步强化河长湖长履职尽责 做好河道巡查检查工作的通告》、《全面推行河长制湖长制工作六项制度》，《鄂托克旗河道安全隐患专项排查整治工作方案》全面提升河长制湖长制工作，加强河湖四乱问题清理整治工作。 五是加强部门联动机制，推行“河湖长+检察长+警长”长效联动机制，由旗河长办牵头、旗人民检察院、旗公安局联合开展“春季”河湖管理保护专项行动，对发现的河湖“四乱”问题进行立行立改。 六是加强“人防+技防”，提升河湖管理水平。充分利用黄河河道监控，加强黄河河道管理保护。同时在乌珠林沟重点部位安装了10套监控设备，强化乌珠林沟的监管。
5 | 生态环境信息公开率 | 100% | 旗生态环境分局 |  |  | 100%
6 | 依法开展规划环境影响评价 | 100% | 鄂托克经济开发区管委会 |  |  | 棋盘井产业园和蒙西产业园分别于2020年和2021年委托内蒙古尚清环保科技有限公司编制棋盘井和蒙西产业园总体规划（2020-2035）修编环境影响报告书，初稿编制完成后上报生态环境厅，生态环境厅委托内蒙古生态环境科学研究院对《报告书》进行评审并组织召开了技术咨询会议，目前正在按照技术咨询会专家意见进行修改
7 | 环境空气质量 优良天数比例 PM2.5浓度下降幅度 | 完成上级规定的考核任务；保持稳定或持续改善 | 鄂托克经济开发区管委会、旗生态环境分局 | 旗能源局、旗应急管理局、旗自然资源局、旗交通局、旗交管大队、旗农牧局、旗工科局、旗住建局 |  | 截至2023年8月30日，乌兰镇城区环境空气质量优良天数比例为92.3%；PM2.5年均浓度为22微克每立方米。
8 | 水环境质量 水质达到或优于Ⅲ类比例提高幅度 劣V类水体比例下降幅度 黑臭水体消除比例 | 完成上级规定的考核任务；保持稳定或持续改善 | 鄂托克经济开发区管委会、旗生态环境分局 | 旗水利局、旗工科局、旗住建局、旗农牧局、旗公用事业服务中心、旗城管执法局、各苏木镇 |  | 加强我旗范围黄河流域入河排污口监管，加强辖区苦水沟断面水质监测，加强信息公开，及时公示水源地水质信息。认真落实“河湖长制”工作要求，常态化开展辖区流域检查工作，有力保障河湖环境安全。
9 | 生态环境状况指数 干旱半干旱地区 半湿润地区 湿润地区 | ≥35 ≥55 ≥60 | 旗林草局、旗自然资源局 | 旗能源局、旗应急管理局、旗生态环境分局、旗水利局
10 | 林草覆盖率 山区 丘陵地区 平原地区 干旱半干旱地区 青藏高原地区 | ≥60 ≥40 ≥18 ≥35 ≥70 | 旗林草局 | 旗自然资源局 |  | 计划实施林草重点工程项目建设类工程项目44.7万亩（其中灌木平茬5万亩、天然林保护与营造林工程5.5万亩、荒漠化治理工程5万亩、人工种草5万亩、生态修复治理20万亩、退化林分修复1万亩、植被恢复1.2万亩）围栏建设项目320万米。目前所有项目已向上级部门进行申报，暂未获批。
11 | 生物多样性保护 国家重点保护野生动植物保护率 外来物种入侵 特有性或指示性水生物种保持率 | ≥95 不明显 不降低 | 旗林草局、旗农牧局 | 旗生态环境分局、旗水利局、旗住建局 |  | 一是常态化开展森林病虫害防治工作。按照监测面积和下达任务，按时完成防治任务，同时抓好苗木调运检疫工作。二是加强野生动植物保护管理，深入开展严厉打击破坏野生动植物资源违法犯罪专项整治行动，持续加大宣传教育力度，积极开展联合执法，建立健全常态、长效监管机制，切实保护野生动植物资源安全。
12 | 危险废物利用处置率 | 100% | 鄂托克经济开发区管委会、旗卫健委、旗生态环境分局 | 旗应急管理局、旗交通运输局、旗农牧局 |  | 严格实施危险废物经营许可证制度，按月对全旗20家危险废物重点产生单位和1家经营单位进行规范化考核，按季度对危险废物一般产生单位和医疗废物产生单位进行规范化考核，实现危险废物收集、运输、处置全过程监管系统，危险废物处置利用率达到100％。
13 | 建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度 | 建立 | 鄂托克经济开发区管委会、旗生态环境分局 | 旗自然资源局、旗工科局 |  | 持续加强对土壤污染重点行业企业搬迁改造过程的环境监管，对列入污染地块名录的4个污染地块督促地块所有权人依法开展调查、风险管控和修复措施。
14 | 突发生态环境事件应急管理机制 | 建立 | 鄂托克经济开发区管委会、旗生态环境分局 | 旗应急管理局、旗工科局、旗水利局 |  | 加强环境应急管理能力建设，编制并由旗人民政府印发《鄂托克旗突发环境事件应急预案》，督促重点行业企业开展应急演练，提升环境应急应对能力。为确保各类环境信访案件得到及时有效解决，旗生态环境局不断提高接访和处突能力，积极作为、主动作为，切实保障维护了辖区环境安全和群众环境权益，无重大、特大突发环境事件。截至目前，信访案件共50起，已办结48起，2件正在办理中，舆情案件3件，已全部办结。
15 | 自然生态空间 生态保护红线 自然保护地 | 面积不减少，性质不改变，功能不降低 | 旗自然资源局、旗林草局、西保局 | 旗生态环境分局 |  | 配合自然资源厅完成生态保护红线勘界定标工作。 常态化开展自然保护区巡查工作
16 | 河湖岸线保护率 | 完成上级管控目标 | 鄂托克经济开发区管委会、旗水利局、旗生态环境分局、各苏木镇 | 旗自然资源局 |  | 一是是旗水利局委托第三方开展全旗河湖防洪安全隐患排查工作，对发现的问题制定整改方案，逐一进行整改。 二是开展河湖岸线划定成果复核工作，对现状不符的进行调整，目前正在进行中。
17 | 单位地区生产总值能耗 | 完成上级规定的目标任务；保持稳定或持续改善 | 旗发改委 | 旗能源局、旗机关事务服务管理局、旗工科局、旗住建局、旗生态环境分局 | 2021-2022年两年累计下降12.67%。 | 依据最新统计反馈数2021-2022年两年累计下降16%，完成2022年下达我旗能耗双控目标任务。 | 统计年度反馈一般在下年4-6月份，最小的单位时间反馈数只有季度反馈，没有月度。
18 | 单位地区生产总值用水量 | ≤50立方米；保持稳定或持续改善 | 旗水利局 | 旗生态环境分局、旗工科局、旗农牧局、旗住建局 |  | 正在推进
19 | 单位国内生产总值建设用地使用面积下降率 | ≥4.5% | 旗自然资源局 | 旗住建局、旗发改委 |  | 正在开展2022年土地变更调查工作，待成果汇交后，提取2022年新增建设用地数据。
20 | 单位地区生产总值二氧化碳排放 | 十三五期间下降18%；保持稳定或持续改善 | 鄂托克经济开发区管委会、旗生态环境分局，旗发改委 | 旗工科局、旗住建局、旗交通运输局 | 2023年9-10月份反馈2022年的数据 | 2024年9-10月份反馈2023年的数据
21 | 应当实施强制性清洁生产企业通过审核的比例 | 完成年度审核计划 | 鄂托克经济开发区管委会、旗工科局 | 旗发改委、旗生态环境分局 |  | 按照《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》要求，继续开展此项工作
22 | 一般工业固体废物综合利用率提高幅度 综合利用率≤60%的地区 综合利用率＞60%的地区 | ≥2 保持稳定或持续改善 | 旗工科局 | 旗能源局、旗发改委、旗自然资源局、旗生态环境分局、鄂托克经济开发区管委会 | 58% | 东辰170万吨煤矸石制种植土壤项目将于7月份投产，宇扬世代100万吨煤泥清洁高效利用项目今年7月份投产。正在加强引进工业固废资源综合利用项目，扩大煤矸石制土壤项目，形成煤矸石规模化、高质化利用。
23 | 集中式饮用水水源地水质优良比例 | 100% | 鄂托克经济开发区管委会、旗卫健委 | 旗水利局、旗住建局、旗生态环境分局 |  | 2023年水质监测工作正在开展
24 | 城镇污水处理率 | ≥95% | 公用事业管理局 |  | 100% | 乌兰镇污水处理厂稳定运行，达标排放。
25 | 农村生活污水治理率 | ≥50% | 旗公用事业服务中心、各苏木镇 | 旗住建局、旗农牧局、旗生态环境分局 | 61% | 进一步开展厕所革命，提高治理率。
26 | 城镇生活垃圾无害化处理率 | ≥95% | 公用事业管理局 |  | 100% | 垃圾清运处理方面，继续完善垃圾无害化处理系统，形成“户分类投放、镇收集中转、旗集中处理”的科学化处理体系，确保生活垃圾及时中转清运和无害化处理，
27 | 农村生活垃圾无害化处理村占比 | ≥80% | 旗公用事业服务中心 | 各苏木镇 | 100% | 行政嘎查村总数为75个，收运处置体系覆盖的行政嘎查村数量为75个，已达到100%覆盖
28 | 城镇人均公园绿地面积 | ≥15平方米/人 | 公用事业管理局 |  | 28.59 | 保持现状
29 | 城镇新建绿色建筑比例 | ≥50% | 旗住建局 |  |  | 在新建项目开工前，严格按照自治区、市相关绿色建筑实施方案及意见进行审查，确保新建建筑中绿色建筑比例达到要求
30 | 公共交通出行分担率 | 超、特大城市≥70% 大城市≥60% 中小城市≥50% | 旗交通运输局 | 旗住建局 |  | 旗交通运输局在全旗范围内推广使用新能源公共交通工具，截止目前，已更换新能源公交车53辆，新能源出租车3辆。
31 | 城镇生活垃圾分类减量化行动 | 实施 | 公用事业管理局 |  | 实施 | 计划建设16座智能垃圾分类设施，加大宣传力度，提高居民分类意识。
32 | 绿色产品市场占有率 节能家电市场占有率 在售用水器具中节水型器具占比 一次性消费品人均使用量 | ≥50% 100 逐步下降 | 市场监督管理局、旗住建局、旗统计局、旗发改委 |  |  | 按照《鄂尔多斯市国家生态文明建设示范市工作领导小组办公室关于印发<鄂尔多斯市创建国家生态文明建设示范市实施方案>的通知》（鄂创生态办（2022）4号）文件中任务分工，“到2025年，全市节能家电市场占用率不低于50%，在售用水器具中节水型器具占比达到100%，一次性消费品人均使用量逐步下降。（责任部门：市统计局、市发改委）”，此项工作应由市统计局、市发改委负责。
33 | 政府绿色采购比例 | ≥80% | 旗财政局 |  | 我旗节能、节水产品采购金额比重达到99.91%；环保产品采购金额比重为99.7%。 | 第一季度我旗节能、节水产品采购金额比例达到100%；环保产品采购金额比重为99.92%。
34 | 党政领导干部参加生态文明培训的人数比例 | 100% | 旗委组织部 | 旗人社局、旗直机关工委 |  | 将生态文明培训纳入2023年全旗干部教育培训计划，拟于10月底前赴福建开展鄂托克旗生态文明建设和环境保护专题培训班
35 | 公众对生态文明建设的满意度 | ≥80% | 旗宣传部、旗生态环境分局、旗统计局 |  |  | 2023年7月，为全面系统调查公众对我旗生态文明建设工作的支持情况，组织开展参与度及满意度调查。调查结果显示，88.6%的公众对旗生态文明建设成效总体满意，94%的公众愿意积极参与鄂托克国家生态文明建设示范旗建设的活动，此次调查将为全旗进一步推进生态文明建设工作提供客观依据。
36 | 公众对生态文明建设的参与度 | ≥80% | 旗宣传部、旗生态环境分局、旗统计局 |  |  | 2023年7月，为全面系统调查公众对我旗生态文明建设工作的支持情况，组织开展参与度及满意度调查。调查结果显示，88.6%的公众对旗生态文明建设成效总体满意，94%的公众愿意积极参与鄂托克国家生态文明建设示范旗建设的活动，此次调查将为全旗进一步推进生态文明建设工作提供客观依据。

## 重点工程项目调度表
鄂尔多斯市创建国家生态文明建设示范市重点工程进度表
项目序号 | 项目名称 | 工程建设内容 | 责任单位 | 责任部门 | 建设周期 | 已完成投资额（万元） | 工程进度 | 备注 （牵头填写部门）
一 | 生态安全体系工程（共9项）
1 | VOCs综合整治工程 | 神华蒙西煤化股份有限公司焦化二厂挥发性有机物治理工程 | 神华蒙西煤化股份有限公司焦化二厂 | 蒙西环保局 | 2021-2023年 | 0 | 未开展 | 因产能升级，经与环保局协商，暂不建设，做好一厂一策源头管控
|  | 神华蒙西煤化股份有限公司焦化一厂挥发性有机物治理工程 | 神华蒙西煤化股份有限公司焦化一厂 | 蒙西环保局 |  | 650 | 已完成，安全未验收。
|  | 内蒙古鄂尔多斯市华冶煤焦化有限公司挥发性有机物治理工程 | 内蒙古鄂尔多斯市华冶煤焦化有限公司 | 蒙西环保局 |  | 1028 | 项目主体已基本建设完成，正在进行设备调试，安全未验收。
|  | 内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司挥发性有机物治理工程 | 内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司 | 蒙西环保局 |  | 1600 | VOCs治理项目工程已建设完成，安全未验收。
|  | 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司挥发性有机物治理工程 | 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司 | 棋盘井环保局 |  | 二期：2200 | 二期：已完成
|  | 鄂托克旗红缨煤焦化有限责任公司挥发性有机物治理工程 | 鄂托克旗红缨煤焦化有限责任公司 | 棋盘井环保局 |  | 1500 | 已完成主体工程68％
2 | 重点电厂企业脱硫脱硝除尘超低排放 | 鄂托克旗天棋源供热有限公司燃煤锅炉超低排放改造 | 鄂托克旗天棋源供热有限公司 | 棋盘井环保局 | 2021-2023年 |  |  | 无超低排放改造
|  | 内蒙古德晟金属制品有限公司自备燃气电厂超低排放改造 | 内蒙古德晟金属制品有限公司 | 蒙西环保局 |  | 0 | 未开展 | 2025年完成
3 | 重点能源、化工等企业脱硫脱硝除尘超低排放改造项目 | 鄂托克旗建元煤化科技有限责任公司挥发性有机物无组织排放特别排放限值改造 | 鄂托克旗建元煤化科技有限责任公司 | 棋盘井环保局 | 2021-2022年 | 380 | 已完成
|  | 鄂托克旗天棋源供热有限公司燃煤锅炉特别排放限值改造 | 鄂托克旗天棋源供热有限公司 | 棋盘井环保局 |  | 347 | 已完成
|  | 内蒙古德晟金属制品有限公司烧结机、球团脱硝、热风炉、加热炉超低排放改造 | 内蒙古德晟金属制品有限公司 | 蒙西环保局 |  | 0 | 未开展 | 球团2024年，其余2025年
|  | 鄂托克旗红缨煤焦化有限责任公司超低排放改造焦化全流程超低排放改造 | 鄂托克旗红缨煤焦化有限责任公司 | 棋盘井环保局 |  | 3800 | 已完成总工程量55%
|  | 内蒙古蒙西矿业有限公司超低排放改造焦化全流程超低排放改造 | 内蒙古蒙西矿业有限公司 | 棋盘井环保局 |  | 3050 | 已完成
|  | 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司280万吨/年焦化项目超低排放改造焦化全流程超低排放改造 | 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司 | 棋盘井环保局 |  | 5212 | 建元煤焦化AC组单孔调压已完成，B组完成18％，正在进行4号焦炉线板支撑架安装；已完成总工程量91%。
|  | 内蒙古东日新能源材料有限公司超低排放改造焦化全流程超低排放改造 | 内蒙古东日新能源材料有限公司 | 棋盘井环保局 |  | 5000 | 已完成，投产即超低
|  | 内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司超低排放改造焦化全流程超低排放改造 | 内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司 | 蒙西环保局 |  | 24600 | 脱硫脱硝、机焦侧地面站已完工，干熄焦正在建设
4 | 内蒙古德晟金属制品有限公司原料场大棚封闭改造项目 | 原料场内的A料条、E料条、C料条和D料条网架结构封闭工程 | 内蒙古德晟金属制品有限公司 | 蒙西环保局 | 2021-2023年 | 0 | 未开工 | 因2022年停产至今，企业已出具投产前完成超低改造的承诺文件
5 | 鄂托克旗黑龙贵煤矿集中连排及地质环境治理 | 整形、覆土及绿化治理，治理区面积 0.858km2 | 鄂托克旗京蒙炼化公司 | 自然资源局 | 2021-2024年
6 | 鄂托克旗新亚煤焦有限责任公司棋盘井分公司矸石山护坡治理项目 | 矸石山边坡砌护11000平米 | 鄂托克旗新亚煤焦有限责任公司 | 贾厂长15048753399 | 2021-2023年
7 | 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司阿尔巴斯二矿排矸场治理项目 | 矸石山环境治理，治理面积13万平方米 | 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司 | 乔德强15248474692 | 2021-2022年
8 | 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司排矸场治理项目 | 矸石山环境治理，治理面积4万平方米 | 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司 | 乔德强15248474692 | 2021-2023年
9 | 内蒙古双欣能源化工有限公司矸石山治理项目 | 矸石山环境治理，治理面积23.0411公顷 | 内蒙古双欣能源化工有限公司 | 贾厂长15048753399 梁部长13947326416 | 2021-2022年
二 | 生态经济体系工程（共3项）
1 | 系统节能技术改造项目 | 拟采用上升管传热单元替代原焦炉上升管，建设荒煤气余热回收系统，生产0.8MPa饱和蒸汽，并入蒸汽管网，供给本单位生产使用；新建干熄焦锅炉3台，并配套干熄焦发电机组2台，蒸汽抽凝机组 | 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司 | 15947260288王部长 | 2022-2023年
2 | 电石生产线节能增效技术改造项目 | 大功率电机变频改造、碳材烘干系统改造等节能措施 | 鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司 |  | 2022-2023年 | 3700 | 已完成总工程的40% | 2023年年底
3 | PVA生产线节能增效技术改造项目 | 节蒸汽技改、节电技改、节原煤技改以及节水技改等节能措施 | 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 |  | 2022-2023年 | 4000 | 设备采购中
三 | 生态文件体系工程（共1项）
1 | 蒙西镇百里生态长廊项目 | 建设百里生态长廊，集现代示范农业、田园采摘、黄河水质馆、水上游乐等为一体发展，与阿拉善乌兰布和沙漠旅游项目联合打造。观光带辐射兵团知青博物馆、烈士纪念碑、盐茶古道等多个红色教育基地及历史文化景点，充分将黄河文化、农耕文化、红色文化、育为一体，协调发展 | 鄂托克旗文化和旅游局 |  | 2022-2025年 | 0 | 未开展